УТВЕРЖДАЮ

 Директор МБОУ Красноярской СОШ

 Н.Н. Муравьева

 «20 »января 2016 г.

Дорожная карта по внедрению проекта «Школа ответственного родительства» в МБОУ Красноярской СОШ

Цель- реализация мероприятий по апробации проекта «Школа ответственного родительст­ва» в образовательных организациях Алтайского края.

Задачи:

1. Внедрение новой редакции проекта «Школа ответственного родитель­ства» в МБОУ Красноярской СОШ.
2. Развитие ключевых компетентностей педагогов (заместителя директо­ра по воспитательной работе, классных руководителей.) по организации образования родителей обучающихся.

Срок реализации дорожной карты –

с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Мероприятие** | **сроки** |  **ответственные** | **Ожидаемый результат** |  **Показатель достижений** |
| 1 | Организация и прове­дение расширенного совещания с участием заместителя директора по учебно-­воспитательной, воспи­тательной работе, классных руководителей, предсе­дателя школьного комитета роди­тельской общественно­сти по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственно­го родительства» | январь 2016 г. | Муравьева Н.Н. | Обсуждение проекта «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства», кадро­вых, финансо­вых механиз­мов реализации программы в образователь­ных организа­циях | Издание ло­кальных актов |
| 2 | Организация и прове­дение заседания школьного МО класс­ных руководителей по обсуждению и реализации проекта «Школа ответственного роди­тельства» | до 10 февраля 2016 г | Кузнецова Л.О. | Обсуждение проекта про­граммы «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства» | Нали­чие/отсутствие предло-жений/ замечаний от родителей в феврале 2016 года |
| 3 | Организация участия педагогов, родителей и других заинтересован­ных лиц в форуме для обсуждения програм­мы на сайте КГБУ ДПО АКИПКРО.странице  | январь- до 10 февраля 2016 г. | Му | Обсуждение программы пе- дагогической и родительской общественно­стью | Количество высказываний и мнений по программе, за­фиксирован­ных в сети Ин­тернет |
| 4 | Реализация программы «Школа ответственно­го родительства»  | с апреля 2016 го­да постоянно | Муравьева Н.Н.Кузнецова Л.О.Карасева Н.В. | Разработка за­нятий по реа­лизации про­граммы «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства». | Количество за­нятий с ро­дителями, на­правленных на общественно- профессио­нальную экс­пертизу в му- ниципальном отделении УМО классных руководителей (не менее 1) |
| 5 | Информационное со­провождение реализа­ции проекта «Школа ответственного роди­тельства» на сайте школы | В тече­ние года | Муравьева Н.Н.Кузнецова Л.О. | Работа инфор­мационной «ветки» «Шко­ла ответствен­ного родитель­ства» на сайте школы | Пополнение новостной лен­ты по темам родительского образования ( 2 раза в месяц) |